## Resumen
Gestor de proyecto: Loss Incurred
Seguimiento del proyecto actuarial de tres escenarios. Celdas en amarillo son editables.
Indicador | Valor | Indicador | Valor | Guía de uso
Avance global | 0% | Pasos completados | 1 | 1. Actualice el Plan de trabajo con estado, fechas y porcentaje. 2. Mantenga dev_M y reglas en Escenarios y Backtesting. 3. Registre variantes en Métodos y resultados en Métricas. 4. Complete la evidencia de cada entregable. Nota: “Todos” en el Plan representa trabajo transversal y se incorpora al avance global.
Pasos en progreso | 0 | Pasos bloqueados | 0
Pasos en revisión | 0 | Total de pasos | 16
Próxima fecha objetivo | 2026-10-02 | Entregables completados | 0
Fecha de actualización | 2026-09-23
Avance por escenario
Escenario | Avance | Pasos completados | Estado dominante
Creciente | 0% | 0 | Pendiente
Decreciente | 0% | 0 | Pendiente
Mixto | 0% | 0 | Pendiente
Leyenda
Amarillo | Campo editable | Verde | Completado
Azul | Información calculada | Rojo | Bloqueado

## Plan de trabajo
Plan de trabajo
Actualice Estado, fechas y % avance. El Resumen se recalcula automáticamente.
ID | Fase | Actividad | Escenario | Estado | Prioridad | Fecha inicio | Fecha objetivo | Fecha final | % avance | Dependencia | Entregable | Notas
1 | Diseño | Crear tres escenarios mensuales acumulados | Todos | Completado | Alta |  | 2026-10-02 |  | 0% |  | Definición de escenarios
2 | Diseño | Elegir y documentar horizonte de madurez dev_M | Todos | No iniciado | Alta |  | 2026-10-04 |  | 0% | 1 | dev_M documentado
3 | Datos | Simular bases mensuales con tendencia, estacionalidad y variación | Todos | No iniciado | Alta |  | 2026-10-10 |  | 0% | 1,2 | Bases mensuales
4 | Validación | Validar estructura, importes, períodos y dirección de factores | Todos | No iniciado | Alta |  | 2026-10-14 |  | 0% | 3 | Checklist de validación
5 | Triángulos | Transformar bases a triángulos acumulados e incrementales | Todos | No iniciado | Alta |  | 2026-10-18 |  | 0% | 3,4 | Triángulos
6 | Exploración | Presentar diagonal, tendencias, estacionalidad, triángulos y factores | Todos | No iniciado | Media |  | 2026-10-22 |  | 0% | 5 | Paquete descriptivo
7 | Interpretación | Explicar patrones de desarrollo observados | Todos | No iniciado | Media |  | 2026-10-24 |  | 0% | 6 | Narrativa por escenario
8 | Backtesting | Definir backtesting cronológico y períodos inmaduros | Todos | No iniciado | Alta |  | 2026-10-28 |  | 0% | 2,5 | Diseño de backtesting
9 | Métodos | Definir alternativas internas del Método de Desarrollo | Todos | No iniciado | Alta |  | 2026-11-01 |  | 0% | 8 | Catálogo Development Method
10 | Métodos | Definir Gamma/log GLM, Random Forest y XGBoost observables | Todos | No iniciado | Alta |  | 2026-11-05 |  | 0% | 8 | Catálogo modelos
11 | Backtesting | Ejecutar backtesting sin leakage y bloquear predicciones inmaduras | Todos | No iniciado | Alta |  | 2026-11-14 |  | 0% | 9,10 | Resultados de backtesting
12 | Evaluación | Revelar target en evaluation date y comparar mismas claves | Todos | No iniciado | Alta |  | 2026-11-17 |  | 0% | 11 | Base de evaluación
13 | Evaluación | Comparar WAPE, sesgo, RMSE, reserva, estabilidad y criterios | Todos | No iniciado | Alta |  | 2026-11-21 |  | 0% | 12 | Matriz de métricas
14 | Selección | Elegir método por escenario | Todos | No iniciado | Alta |  | 2026-11-24 |  | 0% | 13 | Decisión metodológica
15 | Aplicación | Aplicar método seleccionado al triángulo completo actual | Todos | No iniciado | Alta |  | 2026-11-28 |  | 0% | 14 | Reserva actual
16 | Reporte | Emitir reporte final con reserva, diagnósticos y comparación | Todos | No iniciado | Alta |  | 2026-12-05 |  | 0% | 15 | Reporte final

## Entregables
Entregables y checklist
Control de evidencia y aprobación de los productos del proyecto.
ID | Entregable | Paso(s) | Escenario | Responsable | Fecha objetivo | Estado | Evidencia / enlace
E01 | Definición de escenarios y dev_M | 1-2 | Todos |  | 2026-10-04 | No iniciado
E02 | Bases mensuales simuladas y validación | 3-4 | Todos |  | 2026-10-14 | No iniciado
E03 | Triángulos, diagonal, gráficos y factores | 5-7 | Todos |  | 2026-10-24 | No iniciado
E04 | Diseño y ejecución de backtesting | 8, 11-12 | Todos |  | 2026-11-17 | No iniciado
E05 | Catálogo de alternativas de métodos | 9-10 | Todos |  | 2026-11-05 | No iniciado
E06 | Comparación de métricas y selección | 13-14 | Todos |  | 2026-11-24 | No iniciado
E07 | Reserva actual y reporte final | 15-16 | Todos |  | 2026-12-05 | No iniciado

## Listas
Listas de validación
Listas editables que alimentan los menús desplegables.
Estado | Prioridad | Escenario
No iniciado | Alta | Creciente
En progreso | Media | Decreciente
Bloqueado | Baja | Mixto
En revisión
Completado